## 直轄水機構ダム
直轄ダム・水資源機構ダム （平成２１年度に計画中・事業中であったダムの状況 ） （平成27年12月現在）
| 事業主体 | 事業施設名 | 総貯水容量 （千㎥） | 事業費 (億円) | 平成20年度末までの事業費進捗率（％） | 当初予算 (百万円) | [7 empty] | 平成21年度時点の 事業段階 | 事業者の検証結果 | 有識者会議 |  | 国交省の方針決定
[6 empty] | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度
1 | 九州地整 | 七滝ダム | （未定） | （未定） | -- | 17 | 17 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 調査・地元説明 | 中止 | 2011-03-01 | 追認 | 2011-05-19
2 | 関東地整 | 吾妻川上流総合開発 | （未定） | （未定） | -- | 100 | 55 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | 調査・地元説明 | 中止 | 2011-09-26 | 追認 | 2011-10-27
3 | 関東地整 | 八ツ場ダム | 107500 | 4600 | 70 | 22500 | 15450 | 15284 | 11678 | 9752 | 9931 | 11925 | 22232 | 転流工工事 | 推進 | 2011/12/1,12/7 | 追認 | 2011-12-22
4 | 近畿地整 | 足羽川ダム | 28700 | 1450 | 8 | 1314 | 701 | 525 | 460 | 3688 | 4806 | 4806 | 5062 | 調査・地元説明 | 推進 | 2012-06-26 | 追認 | 2012-07-23
5 | 九州地整 | 大分川ダム | 24000 | 967 | 48 | 2900 | 1556 | 1418 | 1666 | 4526 | 5179 | 9354 | 14393 | 転流工工事 | 推進 | 2012-07-11 | 追認 | 2012-07-30
6 | 中部地整 | 三峰川総合開発（戸草ダム） | 61000 | 下記№37に含む | [9 empty] | 調査・地元説明 | 中止 | 2012-10-29 | 追認 | 2012-11-12 | bar: 当初予算 (百万円) 平成23年度 to 当初予算 (百万円) 平成28年度
7 | 北海道開発局 | サンルダム | 57200 | 528 | 47 | 2370 | 1166 | 1057 | 409 | 3046 | 3336 | 6355 | 5662 | 生活再建工事 | 推進 | 2012-10-29 | 追認 | 2012-11-12
8 | 水資源機構 | 小石原川ダム | 40000 | 1960 | 10 | 8200 | 2800 | 1110 | 1110 | 7208 | 8240 | 8210 | 17525 | 生活再建工事 | 推進 | 2012-11-22 | 追認 | 2012-12-06
9 | 関東地整 | 荒川上流ダム再開発 | （未定） | （未定） | -- | 28 | 11 | 22 | 25 | -- | -- | -- | -- | 調査・地元説明 | 中止 | 2012-11-22 | 追認 | 2012-12-06
10 | 九州地整 | 立野ダム | 10100 | 425 | 95 | 553 | 418 | 371 | 478 | 2832 | 3450 | 3554 | 4198 | 生活再建工事 | 推進 | 2012-11-22 | 追認 | 2012-12-06
11 | 北海道開発局 | 沙流川総合開発（平取ダム） | 45800 | 1313 | 71 | 2100 | 399 | 391 | 611 | 3372 | 4641 | 4116 | 5350 | 生活再建工事 | 推進 | 2012-12-17 | 追認 | 2013-01-25
12 | 東北地整 | 成瀬ダム | 78700 | 1530 | 14 | 2290 | 2726 | 1960 | 1015 | 3734 | 4292 | 2205 | 6085 | 転流工工事 | 推進 | 2012-12-17 | 追認 | 2013-01-25
13 | 北海道開発局 | 幾春別川総合開発 新桂沢ダム | 147300 | 835 | 43 | 5444 | 2405 | 823 | 947 | 3081 | 2728 | 1858 | 4452 | 転流工工事 | 推進 | 2013-01-22 | 追認 | 2013-01-28
14 |  | 幾春別川総合開発 三笠ぽんべつダム | 8620 | [10 empty] | 転流工工事 | 推進 | 2013-01-22 | 追認 | 2013-01-28
15 | 四国地整 | 山鳥坂ダム | 24900 | 850 | 20 | 1244 | 558 | 201 | 135 | 1776 | 3044 | 2176 | 2786 | 調査・地元説明 | 推進 | 2013-01-22 | 追認 | 2013-01-28
16 | 四国地整 | 中筋川総合開発（横瀬川ダム） | 7300 | 400 | 31 | 1711 | 844 | 558 | 773 | 1645 | 1970 | 1823 | 2203 | 転流工工事 | 推進 | 2013-01-22 | 追認 | 2013-01-28
17 | 中部地整 | 新丸山ダム | 146350 | 1800 | 34 | 2225 | 930 | 532 | 710 |  | 2346 | 2353 | 3434 | 生活再建工事 | 推進 | 2013-07-23 | 追認 | 2013-07-31
18 | 九州地整 | 本明川ダム | 8600 | 780 | -- | 349 | 253 | 127 | 125 | 135 | 851 | 738 | 1256 | 調査・地元説明 | 推進 | 2013-08-08 | 追認 | 2013-08-23
19 | 東北地整 | 鳥海ダム | （未定） | （未定） | -- | 330 | 290 | 209 | 255 | 257 | 975 | 1097 | 2112 | 調査・地元説明 | 推進 | 2013-08-08 | 追認 | 2013-08-23
20 | 東北地整 | 鳴瀬川総合開発 | （未定） | （未定） | -- | 155 | 155 | 175 | 263 | 247 | 1045 | 1002 | 1323 | 調査・地元説明 | 推進※ | 2013-08-08 | 追認 | 2013-08-23
※鳴瀬川総合開発として計画されていた田川ダムは中止し、宮城県の筒砂子ダム計画の規模を拡大して鳴瀬川総合開発事業として推進する。（宮城県の筒砂子ダム計画は中止）
21 | 中部地整 | 設楽ダム | 9800 | 2070 | 11 | 1990 | 2766 | 3450 | 9999 | 8779 | 3514 | 3774 | 5216 | 生活再建工事 | 推進 | 2014-04-22 | 追認 | 2014-04-25
22 | 関東地整 | 霞ヶ浦導水 | -- | 1900 | 76 | 920 | 650 | 607 | 548 | 449 | 422 | 1139 | 1253 | （工事中） | 推進 | 2014-08-06 | 追認 | 2014-08-25
23 | 水資源機構 | 川上ダム | 33000 | 850 | 66 | 3800 | 1700 | 1010 | 1520 | 1579 | 783 | 1460 | 2181 | 転流工工事 | 推進 | 2014-08-06 | 追認 | 2014-08-25
24 | 関東地整 | 利根川上流ダム群再編 | （未定） | （未定） | -- | 200 | 80 | 53 | 51 | 53 | 53 | -- | -- | 調査・地元説明 | 中止 | 2014-08-06 | 追認 | 2014-08-25
25 | 北陸地整 | 利賀ダム | 31100 | 1150 | 27 | 2212 | 1875 | 1592 | 1756 | 1836 | 2002 | 2001 | 2001 | 生活再建工事 | 検証中
26 | 近畿地整 | 大戸川ダム | 33600 | 740 | 83 | 500 | 773 | 602 | 1135 | 1541 | 1334 | 1351 | 1351 | 生活再建工事
27 | 九州地整 | 筑後川水系ダム群連携 | -- | （未定） | -- | 150 | 73 | 80 | 81 | 88 | 81 | 79 | 82 | 調査・地元説明
28 | 九州地整 | 城原川ダム | （未定） | （未定） | -- | 255 | 95 | 96 | 96 | 105 | 98 | 96 | 100 | 調査・地元説明
29 | 水資源機構 | 思川開発 ［南摩ダム］ | 51000 | 1850 | 40 | 9500 | 4044 | 730 | 1170 | 1472 | 1900 | 1900 | 1796 | 転流工工事
30 | 水資源機構 | 丹生ダム | 150000 | 1100 | 50 | 620 | 360 | 340 | 320 | 287 | 413 | 298 | 298 | 生活再建工事
31 | 水資源機構 | 木曽川水系連絡導水路 | -- | 890 | 10 | 1800 | 500 | 350 | 290 | 263 | 273 | 263 | 263 | （調査中）
32 | 九州地整 | 川辺川ダム | 133000 | 2650 | 80 | 2100 | 1650 | 1483 | 2409 | 427 | 427 | 427 | 426 | 転流工工事済み | 中止方針のため、検証対象外
33 | 北海道開発局 | 夕張シューパロダム | 427000 | 1470 | 71 | 5450 | 7698 | 9935 | 8536 | 1537 | 697 | -- | -- | 本体工事 | 検証対象外
34 | 東北地整 | 津軽ダム | 140900 | 1620 | 36 | 6010 | 10177 | 15926 | 19251 | 15104 | 13665 | 16575 | 7465 | 本体工事
35 | 中部地整 | 三峰川総合開発（美和ダム再開発） | 34300 | 1080 | 49 | 555 | 368 | 623 | 727 | 429 | 547 | 559 | 974 | 既存施設の機能増強
36 | 中部地整 | 天竜川ダム再編 | 343000 | 790 | 4 | 965 | 956 | 2078 | 2160 | 621 | 487 | 355 | 435 | 既存施設の機能増強
37 | 近畿地整 | 天ヶ瀬ダム再開発 | 26280 | 330 | 21 | 135 | 351 | 1427 | 5035 | 5542 | 6613 | 10400 | 4233 | 既存施設の機能増強
38 | 四国地整 | 長安ロダム改造 | 54278 | 400 | 8 | 1011 | 1417 | 2977 | 4598 | 4788 | 4031 | 4140 | 6076 | 既存施設の機能増強
39 | 四国地整 | 鹿野川ダム改造 | 48200 | 420 | 10 | 1640 | 1609 | 3392 | 3985 | 7324 | 8970 | 7058 | 3367 | 既存施設の機能増強
40 | 九州地整 | 鶴田ダム再開発 | 123000 | 460 | 6 | 1006 | 3220 | 5102 | 8358 | 10734 | 12622 | 11561 | 9500 | 既存施設の機能増強
41 | 水資源機構 | 武蔵水路改築 | -- | 700 | 10 | 1550 | 4200 | 8060 | 8846 | 10169 | 14700 | 18478 | -- | 既存施設の機能増強
42 | 中部地整 | 大町ダム等再編 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 177 | 222 | -- | 平成27年度から実施計画調査に着手
43 | 東北地整 | 胆沢ダム | 143000 | 2440 | 66 | 22837 | 18494 | 16230 | 14430 | 5483 | -- | -- | -- | 本体工事 | 検証対象外 |  | 平成25年度完成
44 | 沖縄総合事務局 | 沖縄東部河川総合開発 億首ダム | 8560 | 850 | 72 | 5418 | 6110 | 7724 | 2339 | 2489 | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成25年度完成
45 | 関東地整 | 湯西川ダム | 75000 | 1840 | 58 | 15600 | 21937 | 34959 | -- | -- | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成24年度完成
46 | 近畿地整 | 大滝ダム | 84000 | 3640 | 95 | 5254 | 3791 | 6131 | 2298 | -- | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成24年度完成
47 | 水資源機構 | 大山ダム | 19600 | 1400 | 54 | 9300 | 10000 | 9140 | 2460 | -- | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成24年度完成
48 | 東北地整 | 森吉山ダム | 78100 | 1750 | 95 | 3150 | 1971 | 2382 | -- | -- | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成23年度完成
49 | 中国地整 | 殿ダム | 12400 | 950 | 62 | 8455 | 13913 | 8559 | -- | -- | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成23年度完成
50 | 九州地整 | 嘉瀬川ダム | 71000 | 1780 | 82 | 16798 | 11548 | 3127 | -- | -- | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成23年度完成
51 | 中国地整 | 尾原ダム | 60800 | 1510 | 68 | 10360 | 13008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成23年度完成
52 | 中国地整 | 志津見ダム | 50600 | 1450 | 84 | 4371 | 3086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成23年度完成
53 | 東北地整 | 長井ダム | 51000 | 1600 | 85 | 12107 | 2416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成22年度完成
54 | 中部地整 | 横山ダム再開発 | 40000 | 360 | 84 | 2000 | 1244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 既存施設の機能増強 |  |  | 平成22年度完成
55 | 沖縄総合事務局 | 大保ダム | 20050 | 1370 | 69 | 1052 | 255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成22年度完成
56 | 沖縄総合事務局 | 奥間ダム | 3550 | [10 empty] | 調査･地元説明 |  |  | 平成22年11月中止決定 | bar: 当初予算 (百万円) 平成23年度 to 当初予算 (百万円) 平成28年度
57 | 水資源機構 | 滝沢ダム | 63000 | 2320 | 97 | 2200 | 4098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 本体工事 |  |  | 平成22年度完成
計 |  |  | -- | 61168 | -- | 215101 | 187167 | 173002 | 123058 | 126398 | 130466 | 143663 | 145312